## Medições
| CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA MAR B | Av.ª do Brasil n.º 60 - Vila do Conde
EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DAS FACHADAS DO EDIFÍCIO VILA MAR B - PROJECTO DE EXECUÇÂO
MAPA DE MEDIÇÕES |  | N.º de Partes Iguais | Dimensões |  |  |  | Quantidade
Artigo | Descrição |  | Comp | Largura | Altura | Kg/ml | Parcial | Geral | Total | Und
Cap I | ESTALEIRO
1.1 | Montagem e desmontagem do Estaleiro, incluindo elementos infra-estruturais necessários, transportes e todos os trabalhos e materiais necessários para o efeito, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada. | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Vg
1.2 | Execução de montagem, desmontagem e manutenção de andaimes de acordo com as normas de segurança em vigor incluindo sistema certificado pela norma HD1000 e mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada. | [7 empty] | 3918.725 | m2
1.2.1 | Alçado Principal | 2 |  | 2.25 | 33.5 |  | 150.75
|  | 3 |  | 1.3 | 33.5 |  | 130.65
|  | 1 |  | 7.75 | 33.5 |  | 259.625
|  | 1 |  | 3.85 | 33.5 |  | 128.975
|  | 1 |  | 5.05 | 33.5 |  | 169.175
|  | 1 |  | 7.6 | 33.5 |  | 254.6
|  | 1 |  | 21.5 | 2.5 |  | 53.75 | 1147.525 |  | m2
1.2.2 | Alçado Lateral Direito | 2 |  | 3.55 | 33.5 |  | 237.85
|  | 2 |  | 1.3 | 33.5 |  | 87.1
|  | 1 |  | 13.7 | 33.5 |  | 458.95
|  | 1 |  | 18.45 | 2.5 |  | 46.125 | 830.025 |  | m2
1.2.3 | Alçado Traseiro | 1 |  | 2.25 | 33.5 |  | 75.375
|  | 2 |  | 1.3 | 33.5 |  | 87.1
|  | 1 |  | 7.75 | 33.5 |  | 259.625
|  | 1 |  | 5.05 | 33.5 |  | 169.175
|  | 1 |  | 3.85 | 33.5 |  | 128.975
|  | 1 |  | 7.6 | 36.5 |  | 277.4
|  | 1 |  | 1.3 | 35 |  | 45.5
|  | 1 |  | 2.25 | 35 |  | 78.75
|  | 1 |  | 21.5 | 2.5 |  | 53.75 | 1175.65 |  | m2
1.2.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 1 |  | 6.6 | 29.6 |  | 195.36
|  | 1 |  | 1.3 | 29.6 |  | 38.48
|  | 1 |  | 7.35 | 29.6 |  | 217.56
|  | 1 |  | 3.2 | 33.5 |  | 107.2
|  | 1 |  | 1.3 | 33.5 |  | 43.55
|  | 1 |  | 3.5 | 33.5 |  | 117.25
|  | 1 |  | 18.45 | 2.5 |  | 46.125 | 765.525 |  | m2
1.3 | Elaboração, desenvolvimento e implementação das disposições legais e regulamentares em vigor sobre segurança, higiene e saúde no trabalho, nomeadamente o DL nº 273/03 de 29 de Outubro; incluindo fornecimento e colocação de sinalização temporária de acordo com o DR 22A/98 de 01 de Outubro, bem como as restantes disposições legais e regulamentares aplicáveis. | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Vg
1.4 | Elaboração, desenvolvimento e implementação do Plano de Gestão de Resíduos, de acordo com a legislação em vigor, inclui todos os trabalhos e materiais (acessórios) e equipamentos necessários para o efeito, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada. | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Vg
Cap II | TRABALHOS PREPARATÓRIOS
2.1 | Execução de desmontagem e armazenamento em local a definir em obra de gradeamentos e painéis existentes nas varandas e terraços do edifício, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada.
2.1.1 | Alçado Principal
2.1.1.1 | Grades existentes nas varandas localizadas nos 1º ao 10º andar com as dimensões de 1,10 m (h) x 4,65 m (l). | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | und
2.1.1.2 | Grade existente nos terraços localizados por cima da entrada principal com as dimensões de 1,10 m (h) x 8,00 m (l). | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | und
2.1.2 | Alçado Lateral Direito
2.1.2.1 | Grades existentes nas varandas localizadas nos 1º ao 10º andar com as dimensões de 1,10 m (h) x 4,25 m (l). | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18 | und
2.1.2.2 | Painel existente na varanda localizada no rés-do-chão com as dimensões de 1,90 m (h) x 1,50 m (l). | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | und
2.1.2.3 | Grade existente na varanda localizada no rés-do chão com as dimensões de 1,10 m (h) x 9,65 m (l). | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | und
2.1.2.4 | Grade existente na varanda localizada no rés-do chão com as dimensões de 1,10 m (h) x 10,55 m (l). | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | und
2.1.2.5 | Painel existente na divisória das varandas localizadas no rés-do-chão com as dimensões de 1,00 m (h) x 1,50 m (l). | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | und
2.1.2.6 | Painel existente nas varanda localizada nos 1º ao 10º andar com as dimensões de 2,70 m (h) x 1,20 m (l). | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 | und
2.1.3 | Alçado Traseiro
2.1.3.1 | Grades existentes nas varandas localizadas nos 1º ao 10º andar com as dimensões de 1,10 m (h) x 4,65 m (l). | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18 | und
2.1.3.2 | Grade existente no vão exterior localizado no rés-do-chão, por cima da rampa de acesso à garagem do edifício, com as dimensões de 0,95 m (h) x 2,80 m (l). | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | und
2.1.3.3 | Painel existente na divisória dos terraços localizados no rés-do-chão com as dimensões de 1,00 m (h) x 2,30 m (l). | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | und
2.1.4 | Alçado Lateral Esquerdo
2.1.4.1 | Grades existentes nas varandas localizadas nos 1º ao 10º andar com as dimensões de 1,10 m (h) x 4,25 m (l). | 16 |  |  |  |  | 16 |  | 16 | und
2.1.4.2 | Grade existente no terraço localizado no 1º andar e que contorna o edifício pelo alçado principal com as dimensões de 1,10 m (h) x 35,65 m (l) | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | und
2.1.5 | Terraço dos Arrumos na Cobertura
2.1.5.1 | Grades existentes nos terraços dos arrumos na cobertura com as dimensões de 1,10 m (h) x 35,65 m (l). | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | und
2.2 | Execução de desmontagem e armazenamento em local a definir em obra de marquises existentes nas varandas do edifício, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada.
2.2.1 | Alçado Principal
2.2.1.1 | Marquise com as dimensões de 2,70 m (h) x 4,65 m (l). | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 | und
2.2.2 | Alçado Lateral Direito
2.2.2.1 | Marquise com as dimensões de 2,70 m (h) x 4,25 m (l). | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | und
2.2.3 | Alçado Traseiro
2.2.3.1 | Marquise com as dimensões de 2,70 m (h) x 4,65 m (l). | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | und
2.2.4 | Alçado Lateral Esquerdo
2.2.4.1 | Marquise com as dimensões de 2,70 m (h) x 4,25 m (l). | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 | und
2.3 | Execução de desmontagem e armazenamento em local a definir em obra da caixilharia exterior (localizada pelo lado exterior do estore) existente, em alguns vãos, nas fachadas do edifício, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada.
2.3.1 | Alçado Principal
2.3.1.1 | Caixilharia com as dimensões de 1,00 m (h) x 2,00 m (l). | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10 | und
2.3.2 | Alçado Lateral Direito
2.3.2.1 | Caixilharia com as dimensões de 1,00 m (h) x 2,00 m (l). | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 | und
2.3.2.2 | Caixilharia com as dimensões de 1,00 m (h) x 1,00 m (l). | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 | und
2.3.2.3 | Caixilharia com as dimensões de 2,00 m (h) x 2,00 m (l). | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10 | und
2.3.2.4 | Caixilharia com as dimensões de 2,00 m (h) x 0,85 m (l). | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | und
2.3.3 | Alçado Traseiro
2.3.3.1 | Caixilharia com as dimensões de 1,00 m (h) x 2,00 m (l). | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 | und
2.3.3.2 | Caixilharia com as dimensões de 1,00 m (h) x 1,80 m (l). | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | und
2.3.3.3 | Caixilharia com as dimensões de 2,00 m (h) x 2,75 m (l). | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | und
2.3.4 | Alçado Lateral Esquerdo
2.3.4.1 | Caixilharia com as dimensões de 1,00 m (h) x 2,00 m (l). | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | und
2.3.4.2 | Caixilharia com as dimensões de 1,00 m (h) x 1,00 m (l). | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 | und
2.3.4.3 | Caixilharia com as dimensões de 2,00 m (h) x 2,00 m (l). | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 | und
2.3.4.4 | Caixilharia com as dimensões de 1,00 m (h) x 0,40 m (l). | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | und
2.4 | Execução de desmontagem e armazenamento em local a definir em obra da caixilharia existente nas cozinhas e lavandarias localizadas nas fachadas do edifício, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada.
2.4.1 | Alçado Principal
2.4.1.1 | Caixilharia com as dimensões de 1,67 m (h) x 2,39 m (l). | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18 | und
2.4.1.2 | Caixilharia constituída por dois elementos com as dimensões de 1,67 m (h) x 2,39 m (l) e com as dimensões de 0,90 m (h) x 0,65 m (l) localizada no terraço por cima da entrada principal. | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | und
2.4.2 | Alçado Lateral Direito
2.4.2.1 | Caixilharia com as dimensões de 1,62 m (h) x 1,23 m (l). | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | und
2.4.2.2 | Caixilharia com as dimensões de 1,00 m (h) x 0,40 m (l). | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | und
2.4.3 | Alçado Traseiro
2.4.3.1 | Caixilharia com as dimensões de 1,67 m (h) x 2,39 m (l). | 19 |  |  |  |  | 19 |  | 19 | und
2.4.3.2 | Caixilharia constituída por dois elementos com as dimensões de 1,64 m (h) x 1,47 m (l) e com as dimensões de 2,11 m (h) x 0,72 m (l) localizada no rés-do-chão junto ao terraço exterior. | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | und
2.4.4 | Alçado Lateral Esquerdo
2.4.4.1 | Caixilharia com as dimensões de 1,62 m (h) x 1,23 m (l). | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 | und
2.4.4.2 | Caixilharia com as dimensões de 1,00 m (h) x 0,40 m (l). | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 | und
2.5 | Execução de desmontagem e armazenamento em local a definir em obra do gradeamento de segurança existente em vão exterior, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada.
2.5.1 | Alçado Lateral Esquerdo
2.5.1.1 | Gradeamento com as dimensões de 1,00 m (h) x 1,00 m (l). | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | und
2.6 | Execução de desmontagem e armazenamento em local a definir em obra de capacetes em chapa zincada de remate do murete existente no perímetro do terraço dos arrumos na cobertura, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada. | [7 empty] | 71.3 | ml
2.6.1 | Alçado Principal | 1 |  |  |  | 12.4 | 12.4 |  |  | ml
2.6.2 | Alçado Lateral Direito | 1 |  |  |  | 23.25 | 23.25 |  |  | ml
2.6.3 | Alçado Traseiro | 1 |  |  |  | 12.4 | 12.4 |  |  | ml
2.6.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 1 |  |  |  | 23.25 | 23.25 |  |  | ml
2.7 | Execução de desmontagem e transporte a vazadouro autorizado de luminárias exteriores existentes nas varandas e terraços do edifício, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada. | [7 empty] | 88 | und
2.7.1 | Alçado Principal | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  | und
2.7.2 | Alçado Lateral Direito | 22 |  |  |  |  | 22 |  |  | und
2.7.3 | Alçado Traseiro | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  | und
2.7.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  | und
2.8 | Execução de remoção e armazenamento em local a definir em obra de argolas em ferro existentes nas fachadas, de acordo com mapa de trabaljos e procedimentos de execução da empreitada. | [7 empty] | 40 | und
2.8.1 | Alçado Principal | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | und
2.8.2 | Alçado Lateral Direito | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | und
2.8.3 | Alçado Traseiro | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | und
2.8.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | und
2.9 | Execução de remoção e armazenamento em local a definir em obra de suportes e estruturas metálicas com função de estendal ou outra, existentes na fachada do edifício, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada.
2.9.1 | Alçado Principal | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Vg
2.9.2 | Alçado Lateral Direito | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Vg
2.9.3 | Alçado Traseiro | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Vg
2.9.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Vg
2.10 | Execução de desmontagem e posterior montagem de placa identificativa em pedra do edifício, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada.
2.10.1 | Alçado Principal | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Vg
2.11 | Execução de remoção de todo o revestimento cerâmico existente nas fachadas e chaminés do edifício, com o auxílio de meios mecânicos e reparação das zonas das fachadas que batam a oco ou que se apresentem degradadas com argamassa Weber.rev dur da Weber , incluindo transporte de entulho a vazadouro apropriado de acordo com plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição e com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada. | [7 empty] | 3203.19 | m2
2.11.1 | Alçado Principal | 1 | 28.5 |  | 3.6 |  | 102.6
|  | -1 |  | 2 | 2.5 |  | -5
|  | -1 |  | 2.6 | 1.5 |  | -3.9
|  | -1 |  | 2.8 | 1.5 |  | -4.2
|  | -1 |  | 2 | 0.4 |  | -0.8
|  | -1 |  | 0.83 | 1 |  | -0.83
|  | 1 | 32.4 |  | 29.1 |  | 942.84
|  | -20 |  | 2.3 | 1.6 |  | -73.6
|  | -20 |  | 1.9 | 0.9 |  | -34.2
|  | -20 |  | 0.8 | 1.9 |  | -30.4
|  | -20 |  | 0.3 | 0.5 |  | -3
|  | -20 |  | 0.6 | 1.9 |  | -22.8
|  | 1 | 20.3 |  | 2.5 |  | 50.75
|  | 1 | 3.1 |  | 2.6 |  | 8.06 | 925.52 |  | m2
2.11.2 | Alçado Lateral Direito | 1 | 23.15 |  | 32.3 |  | 747.745
|  | 1 | 22.4 |  | 2.5 |  | 56
|  | 1 | 2.45 |  | 2.6 |  | 6.37
|  | 1 | 3.2 |  | 2.9 |  | 9.28
|  | -20 |  | 0.9 | 0.9 |  | -16.2
|  | -20 |  | 1.9 | 1.9 |  | -72.2
|  | -17 |  | 1.9 | 0.9 |  | -29.07
|  | -3 |  | 1.2 | 1.6 |  | -5.76
|  | -3 |  | 0.3 | 0.9 |  | -0.81
|  | -4 |  | 1.9 | 1.9 |  | -14.44
|  | -2 |  | 0.8 | 1.9 |  | -3.04 | 677.875 |  | m2
2.11.3 | Alçado Traseiro | 1 |  | 32.4 | 35 |  | 1134
|  | 1 |  | 10.1 | 1.7 |  | 17.17
|  | -20 |  | 0.6 | 1.9 |  | -22.8
|  | -20 |  | 0.8 | 1.9 |  | -30.4
|  | -20 |  | 0.3 | 0.5 |  | -3
|  | -20 |  | 1.9 | 0.9 |  | -34.2
|  | -2 |  | 2.7 | 1.9 |  | -10.26
|  | -1 |  | 2.7 | 1.9 |  | -5.13
|  | -1 |  | 1.7 | 0.9 |  | -1.53
|  | -2 |  | 2.1 | 1.6 |  | -6.72
|  | -20 |  | 2.3 | 1.6 |  | -73.6
|  | 1 | 2.8 |  | 2.6 |  | 7.28 | 970.81 |  | m2
2.11.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 1 |  | 15.15 | 31 |  | 469.65
|  | 1 |  | 7.8 | 34.85 |  | 271.83
|  | 1 |  | 2 | 3 |  | 6
|  | -21 |  | 0.9 | 0.9 |  | -17.01
|  | -20 |  | 1.9 | 1.9 |  | -72.2
|  | -10 |  | 1.9 | 0.9 |  | -17.1
|  | -10 |  | 1.2 | 1.6 |  | -19.2
|  | -10 |  | 0.3 | 0.9 |  | -2.7
|  | 1 | 3.35 |  | 2.9 |  | 9.715 | 628.985 |  | m2
2.12 | Execução de sondagem das superfícies dos muros e tectos exteriores para verificação da existência de ocos de forma a identificar eventuais zonas de remoção e zonas a manter, posterior regularização das superfícies para posterior aplicação do novo revestimento, com argamassa Weber.Rev Dur da Weber, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada. | - | - | - | - | - | - | - | 1048.715 | m2
2.12.1 | Alçado Principal | 20 | 3.45 | 1.2 |  |  | 82.8
|  | 1 | 3.7 | 2.45 |  |  | 9.065
|  | 1 | 11 | 1.2 |  |  | 13.2
|  | 1 | 8.45 | 1.2 |  |  | 10.14
|  | 1 | 20.3 | 0.4 |  |  | 8.12
[8 empty] | 571.95 |  | m2
2.12.2 | Alçado Lateral Direito | 20 | 3.15 | 1.2 |  |  | 75.6
|  | 1 | 14 | 1.2 |  |  | 16.8
|  | 1 | 18 | 1.5 |  |  | 27
|  | 2 | 1 | 1.5 |  |  | 3
|  | 1 | 18.45 | 0.4 |  |  | 7.38 | 129.78 |  | m2
2.12.3 | Alçado Traseiro | 1 |  | 10.1 | 2.65 |  | 26.765
|  | 1 |  | 4.7 | 0.7 |  | 3.29
|  | 1 |  | 3.8 | 1.1 |  | 4.18
|  | 1 |  | 9.3 | 1.5 |  | 13.95
|  | 1 |  | 23.1 | 1 |  | 23.1
|  | 1 |  | 17.3 | 1.3 |  | 22.49
|  | 1 |  | 20.75 | 1.3 |  | 26.975
|  | 20 | 3.45 | 1.2 |  |  | 82.8
|  | 1 | 8.5 | 1.2 |  |  | 10.2
|  | 1 | 13.5 | 1.2 |  |  | 16.2
|  | 1 | 21.5 | 0.4 |  |  | 8.6 | 238.55 |  | m2
2.12.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 1 |  | 8.55 | 1.3 |  | 11.115
|  | 21 | 3.45 | 1.2 |  |  | 86.94
|  | 2 | 1 | 1.5 |  |  | 3
|  | 1 | 18.45 | 0.4 |  |  | 7.38 | 108.435 |  | m2
2.13 | Tratamento das fissuras não estruturais existentes nas fachadas do edifício constituída pela realização de um corte no revestimento com cerca de 10cm de largura (5cm para cada lado da fissura) e 1cm de profundidade ao longo de toda a fissura, preenchimento da fissura com mastique de poliuretano Sikaflex PRO-2HP da Sika, regularização da superfície com argamassa Weber Tec. Basic da Weber armada com rede de fibra de vidro anti-alcalina Weber rede 167 da Weber, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada.
2.13.1 | Alçado Principal | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Vg
2.13.2 | Alçado Lateral Direito | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Vg
2.13.3 | Alçado Traseiro | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Vg
2.13.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Vg
2.14 | Tratamento das fissuras estruturais existentes as fachadas do edifício constitída constituída pela realização de um corte no revestimento com cerca de 10cm de largura (5cm para cada lado da fissura) e 1cm de profundidade ao longo de toda a fissura,preenchimento da fissura com mastique de poliuretano Sikaflex PRO-2HP da Sika, aplicação de grampos em inox afastados entre si de10cm ao longo da fissura de forma a proporcionar uma ligação(""cozer"") entre as faces da fissura e fixá-los com argamassa Weber Tec Rapid da Weber, regularização da superfície com argamassa Weber Tec. Basic da Weber armada com rede de fibra de vidro anti-alcalina Weber rede 167 da Weber, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada.
2.14.1 | Alçado Principal | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Vg
2.14.2 | Alçado Lateral Direito | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Vg
2.14.3 | Alçado Traseiro | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Vg
2.14.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Vg
2.15 | Tratamento do betão com danos superficiais constituida pela realização de picagem da zona a reparar eliminando materiais soltos e aplicação de argamassa de reparação não estrutural de betão Weber.tec basic da Weber, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada.
2.15.1 | Alçado Principal | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Vg
2.15.2 | Alçado Lateral Direito | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Vg
2.15.3 | Alçado Traseiro | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Vg
2.15.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Vg
2.16 | Tratamento do betão com danos estruturais constituida pela realização de picagem da zona a reparar eliminando materiais soltos, descobrir as armaduras oxidadas, limpar a ferrugem e aplicação de duas camadas espessas de primário Weber.rep fer da Weber nas armaduras, deixar secar e aplicação de argamassa de reparação estrutural de betão Weber.tec plus da Weber, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada.
2.16.1 | Alçado Principal | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Vg
2.16.2 | Alçado Lateral Direito | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Vg
2.16.3 | Alçado Traseiro | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Vg
2.16.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Vg
2.17 | Reparação dos muros existentes nos terraços, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada.
2.17.1 | Alçado Traseiro | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Vg
2.18 | Execução de lavagem de fachadas, muros, tectos exteriores, chaminés e pavimentos de varandas e terraços com jacto de água de pressão controlada de modo a remover sujidades e elementos soltos que possam interferir com a boa realização dos restantes trabalhos e regularização da superfície, sempre que necessário, com argamassa Weber.Rev Dur da Weber, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada. | [7 empty] | 4063.71 | m2
2.18.1 | Alçado Principal | 1 | 28.5 |  | 3.6 |  | 102.6
|  | -1 |  | 2 | 2.5 |  | -5
|  | -1 |  | 2.6 | 1.5 |  | -3.9
|  | -1 |  | 2.8 | 1.5 |  | -4.2
|  | -1 |  | 2 | 0.4 |  | -0.8
|  | -1 |  | 0.83 | 1 |  | -0.83
|  | 1 | 32.4 |  | 29.1 |  | 942.84
|  | -20 |  | 2.3 | 1.6 |  | -73.6
|  | -20 |  | 1.9 | 0.9 |  | -34.2
|  | -20 |  | 0.8 | 1.9 |  | -30.4
|  | -20 |  | 0.3 | 0.5 |  | -3
|  | -20 |  | 0.6 | 1.9 |  | -22.8
|  | 1 | 20.3 |  | 2.5 |  | 50.75
|  | 20 | 3.45 | 1.2 |  |  | 82.8
|  | 1 | 3.7 | 2.45 |  |  | 9.065
|  | 1 | 11 | 1.2 |  |  | 13.2
|  | 1 | 8.45 | 1.2 |  |  | 10.14
|  | 1 | 20.3 | 0.4 |  |  | 8.12
|  | 1 | 3.1 |  | 2.6 |  | 8.06
|  | 1 | 5.4 | 3.6 |  |  | 19.44
|  | 1 | 8.7 | 1.2 |  |  | 10.44
|  | 19 | 3.45 | 1.2 |  |  | 78.66 | 1157.385 |  | m2
2.18.2 | Alçado Lateral Direito | 1 | 23.15 |  | 32.3 |  | 747.745
|  | 1 | 22.4 |  | 2.5 |  | 56
|  | 20 | 3.15 | 1.2 |  |  | 75.6
|  | 1 | 14 | 1.2 |  |  | 16.8
|  | 1 | 18 | 1.5 |  |  | 27
|  | 2 | 1 | 1.5 |  |  | 3
|  | 1 | 18.45 | 0.4 |  |  | 7.38
|  | 1 | 2.45 |  | 2.6 |  | 6.37
|  | 1 | 3.2 |  | 2.9 |  | 9.28
|  | -20 |  | 0.9 | 0.9 |  | -16.2
|  | -20 |  | 1.9 | 1.9 |  | -72.2
|  | -17 |  | 1.9 | 0.9 |  | -29.07
|  | -3 |  | 1.2 | 1.6 |  | -5.76
|  | -3 |  | 0.3 | 0.9 |  | -0.81
|  | -4 |  | 1.9 | 1.9 |  | -14.44
|  | -2 |  | 0.8 | 1.9 |  | -3.04
|  | 1 | 17.55 | 1.5 |  |  | 26.325
|  | 20 | 3.15 | 1.2 |  |  | 75.6 | 909.58 |  | m2
2.18.3 | Alçado Traseiro | 1 |  | 32.4 | 35 |  | 1134
|  | 1 |  | 10.1 | 1.7 |  | 17.17
|  | 1 |  | 10.1 | 2.65 |  | 26.765
|  | 1 |  | 4.7 | 0.7 |  | 3.29
|  | 1 |  | 3.8 | 1.1 |  | 4.18
|  | 1 |  | 9.3 | 1.5 |  | 13.95
|  | 1 |  | 23.1 | 1 |  | 23.1
|  | 1 |  | 17.3 | 1.3 |  | 22.49
|  | 1 |  | 20.75 | 1.3 |  | 26.975
|  | 20 | 3.45 | 1.2 |  |  | 82.8
|  | 1 | 8.5 | 1.2 |  |  | 10.2
|  | 1 | 13.5 | 1.2 |  |  | 16.2
|  | 1 | 21.5 | 0.4 |  |  | 8.6
|  | -20 |  | 0.6 | 1.9 |  | -22.8
|  | -20 |  | 0.8 | 1.9 |  | -30.4
|  | -20 |  | 0.3 | 0.5 |  | -3
|  | -20 |  | 1.9 | 0.9 |  | -34.2
|  | -2 |  | 2.7 | 1.9 |  | -10.26
|  | -1 |  | 2.7 | 1.9 |  | -5.13
|  | -1 |  | 1.7 | 0.9 |  | -1.53
|  | -2 |  | 2.1 | 1.6 |  | -6.72
|  | -20 |  | 2.3 | 1.6 |  | -73.6
|  | 1 | 2.8 |  | 2.6 |  | 7.28
|  | 20 | 3.45 | 1.2 |  |  | 82.8 | 1292.16 |  | m2
2.18.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 1 |  | 15.15 | 31 |  | 469.65
|  | 1 |  | 7.8 | 34.85 |  | 271.83
|  | 1 |  | 2 | 3 |  | 6
|  | -21 |  | 0.9 | 0.9 |  | -17.01
|  | -20 |  | 1.9 | 1.9 |  | -72.2
|  | -10 |  | 1.9 | 0.9 |  | -17.1
|  | -10 |  | 1.2 | 1.6 |  | -19.2
|  | -10 |  | 0.3 | 0.9 |  | -2.7
|  | 20 | 3.15 | 1.2 |  |  | 75.6
|  | 1 | 3.35 |  | 2.9 |  | 9.715 | 704.585 |  | m2
Cap III | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DAS FACHADAS
3.1 | Fornecimento e aplicação do sistema Weber.therm Mineral da Weber com resistência ao fogo constituido por colagem e fixação mecânica das placas de lã de rocha de 40mm de espessura e 110Kg/m3 de densidade Weber.therm isofex da weber, com Webwer.therm Pro da Weber, aplicação de 1ª camada de Webwer.therm Pro da Weber e rede de fibra de vidro com tratamento anti-alcalinino de 160gr/m2 e malha 4x5mm e 2ª camada de Webwer.therm Pro da Weber, e aplicado conforme as especificações do fabricante. Camada de acabamento constituida por regulador de fundo Weber .Prim Regulador da Weber e camada decorativa com Weber.Plast Gran da Weber em cor do "grupo A" a escolher conforme catálogo disponivel e aplicado conforme as especificações do fabricante, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada. | [7 empty] | 2966.626 | m2
3.1.1 | Alçado Principal | 1 | 28.5 |  | 1.4 |  | 39.9
|  | -1 |  | 2 | 2.5 |  | -5
|  | -1 |  | 2.6 | 1.5 |  | -3.9
|  | -1 |  | 2.8 | 1.5 |  | -4.2
|  | -1 |  | 2 | 0.4 |  | -0.8
|  | -1 |  | 0.83 | 1 |  | -0.83
|  | 1 | 32.4 |  | 29.1 |  | 942.84
|  | -20 |  | 2.3 | 1.6 |  | -73.6
|  | -20 |  | 1.9 | 0.9 |  | -34.2
|  | -20 |  | 0.8 | 1.9 |  | -30.4
|  | -20 |  | 0.3 | 0.5 |  | -3
|  | -20 |  | 0.6 | 1.9 |  | -22.8
|  | -1 | 3.7 |  | 0.5 |  | -1.85
|  | -1 | 5.6 |  | 0.22 |  | -1.232
|  | -21 | 4.65 |  | 0.22 |  | -21.483
|  | 1 | 20.3 |  | 2.5 |  | 50.75 | 830.195 |  | m2
3.1.2 | Alçado Lateral Direito | 1 | 23.15 |  | 32.3 |  | 747.745
|  | 1 | 22.4 |  | 2.5 |  | 56
|  | -22 | 4.25 |  | 0.22 |  | -20.57
|  | -1 | 21.7 |  | 0.22 |  | -4.774
|  | -20 |  | 0.9 | 0.9 |  | -16.2
|  | -20 |  | 1.9 | 1.9 |  | -72.2
|  | -17 |  | 1.9 | 0.9 |  | -29.07
|  | -3 |  | 1.2 | 1.6 |  | -5.76
|  | -3 |  | 0.3 | 0.9 |  | -0.81
|  | -4 |  | 1.9 | 1.9 |  | -14.44
|  | -2 |  | 0.8 | 1.9 |  | -3.04 | 687.631 |  | m2
3.1.3 | Alçado Traseiro | 1 | 32.4 |  | 35 |  | 1134
|  | -22 | 4.65 |  | 0.22 |  | -22.506
|  | -1 | 4.95 |  | 0.22 |  | -1.089
|  | -20 |  | 0.6 | 1.9 |  | -22.8
|  | -20 |  | 0.8 | 1.9 |  | -30.4
|  | -20 |  | 0.3 | 0.5 |  | -3
|  | -20 |  | 1.9 | 0.9 |  | -34.2
|  | -2 |  | 2.7 | 1.9 |  | -10.26
|  | -1 |  | 2.7 | 1.9 |  | -5.13
|  | -1 |  | 1.7 | 0.9 |  | -1.53
|  | -2 |  | 2.1 | 1.6 |  | -6.72
|  | -20 |  | 2.3 | 1.6 |  | -73.6 | 922.765 |  | m2
3.1.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 1 | 15.15 |  | 31 |  | 469.65
|  | 1 | 7.8 |  | 34.85 |  | 271.83
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 6
|  | -21 | 4.25 |  | 0.22 |  | -19.635
|  | -21 |  | 0.9 | 0.9 |  | -17.01
|  | -20 |  | 1.9 | 1.9 |  | -72.2
|  | -10 |  | 1.9 | 0.9 |  | -17.1
|  | -10 |  | 1.2 | 1.6 |  | -19.2
|  | -10 |  | 0.3 | 0.9 |  | -2.7 | 526.035 |  | m2
3.2 | Fornecimento e aplicação do sistema Weber.therm Mineral da Weber reforçado até 2,2 m de altura junto ao solo no alçado norte do edificio constituido por colagem e fixação mecânica das placas de lã de rocha de 40mm de espessura e 110Kg/m3 de densidade Weber.therm isofex da weber, com Webwer.therm Pro da Weber, aplicação de 1ª camada de Webwer.therm Pro da Weber e dupla rede de fibra de vidro com tratamento anti-alcalinino de 160gr/m2 e malha 4x5mm e de 340 gr/m2 e malha 6x6mm, com a 2ª e 3ª camadas intercaladas de Webwer.therm Pro da Weber, e aplicado conforme as especificações do fabricante. Camada de acabamento constituida por regulador de fundo Weber .Prim Regulador da Weber e camada decorativa com Weber.Plast Gran da Weber " a escolher conforme catálogo disponivel e aplicado conforme as especificações do fabricante, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada. | [7 empty] | 47.97 | m2
3.2.1 | Alçado Principal | 1 | 28.5 |  | 2.2 |  | 62.7
|  | -1 |  | 2 | 2.5 |  | -5
|  | -1 |  | 2.6 | 1.5 |  | -3.9
|  | -1 |  | 2.8 | 1.5 |  | -4.2
|  | -1 |  | 2 | 0.4 |  | -0.8
|  | -1 |  | 0.83 | 1 |  | -0.83 | 47.97 |  | m2
3.3 | Fornecimento e aplicação do revestimento armado do sistema weber.therm da weber, constituído pela aplicação de 1ª camada de Webwer.therm Pro da Weber e rede de fibra de vidro com tratamento anti-alcalinino de 160gr/m2 e malha 4x5mm e 2ª camada de Webwer.therm Pro da Weber, e aplicado conforme as especificações do fabricante. Camada de acabamento constituida por regulador de fundo Weber .Prim Regulador da Weber e camada decorativa com Weber.Plast Gran da Weber a escolher conforme catálogo disponivel e aplicado conforme as especificações do fabricante, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada. | [7 empty] | 342.4965 | m2
3.3.1 | Alçado Principal | 1 | 5.8 |  | 0.55 |  | 3.19
|  | 1 | 2.6 |  | 0.5 |  | 1.3
|  | 1 | 2.1 |  | 3.3 |  | 6.93
|  | 1 | 3.7 |  | 0.5 |  | 1.85
|  | 1 | 5.6 |  | 0.22 |  | 1.232
|  | 2 | 3.7 |  | 1.2 |  | 8.88
|  | 21 | 4.65 |  | 0.22 |  | 21.483
|  | 1 | 3.1 |  | 2.6 |  | 8.06
|  | 2 | 4.65 |  | 0.2 |  | 1.86 | 54.785 |  | m2
3.3.2 | Alçado Lateral Direito | 22 | 4.25 |  | 0.22 |  | 20.57
|  | 1 | 21.7 |  | 0.22 |  | 4.774
|  | 2 | 1.5 |  | 1.2 |  | 3.6
|  | 1 | 2.45 |  | 2.6 |  | 6.37
|  | 1 | 3.2 |  | 2.9 |  | 9.28
|  | 2 | 4.25 |  | 0.2 |  | 1.7 | 46.294 |  | m2
3.3.3 | Alçado Traseiro | 22 | 4.65 |  | 0.22 |  | 22.506
|  | 1 | 4.95 |  | 0.22 |  | 1.089
|  | 1 | 10.1 |  | 1.7 |  | 17.17
|  | 1 | 10.1 |  | 2.65 |  | 26.765
|  | 1 | 4.7 |  | 0.7 |  | 3.29
|  | 1 | 3.8 |  | 1.1 |  | 4.18
|  | 1 | 9.3 |  | 1.5 |  | 13.95
|  | 1 | 23.1 |  | 1 |  | 23.1
|  | 1 | 17.3 |  | 1.3 |  | 22.49
|  | 1 | 20.75 |  | 1.3 |  | 26.975
|  | 1 | 2.8 |  | 2.6 |  | 7.28
|  | 2 | 4.65 |  | 0.2 |  | 1.86 | 170.655 |  | m2
3.3.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 21 | 4.25 |  | 0.22 |  | 19.635
|  | 1 | 3.35 |  | 2.9 |  | 9.715
|  | 2 | 8.6 |  | 1.7 |  | 29.24
|  | 1 | 2.95 |  | 3.55 |  | 10.4725
|  | 2 | 4.25 |  | 0.2 |  | 1.7 | 70.7625 |  | m2
3.4 | Execução de remates dos peitoris exteriores, constituído pelo fornecimento e aplicação de chapa de alumínio anodizado natural quinado com 1,0 mm espessura, incluindo vedações com mastique de poliuretano tipo Sikaflex 11FC da Sika, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada.
3.4.1 | Perfil 1 com desenvolvimento de 0,20 m | [7 empty] | 199.59 | ml
3.4.1.1 | Alçado Principal | 20 |  |  |  | 0.4 | 8
|  | 20 |  |  |  | 2 | 40
|  | 3 |  |  |  | 2 | 6 | 54 |  | ml
3.4.1.2 | Alçado Lateral Direito | 20 |  |  |  | 1 | 20
|  | 17 |  |  |  | 2 | 34 | 54 |  | ml
3.4.1.3 | Alçado Traseiro | 20 |  |  |  | 0.4 | 8
|  | 20 |  |  |  | 2 | 40
|  | 1 |  |  |  | 1.82 | 1.82
|  | 1 |  |  |  | 2.77 | 2.77 | 52.59 |  | ml
3.4.1.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 21 |  |  |  | 1 | 21
|  | 9 |  |  |  | 2 | 18 | 39 |  | ml
3.4.2 | Perfil 2 com desenvolvimento de 0,18 m | [7 empty] | 119.24 | ml
3.4.2.1 | Alçado Principal | 20 |  |  |  | 2.4 | 48 | 48 |  | ml
3.4.2.2 | Alçado Lateral Direito | 3 |  |  |  | 0.42 | 1.26
|  | 3 |  |  |  | 1.25 | 3.75 | 5.01 |  | ml
3.4.2.3 | Alçado Traseiro | 2 |  |  |  | 1.5 | 3
|  | 20 |  |  |  | 2.41 | 48.2 | 51.2 |  | ml
3.4.2.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 9 |  |  |  | 1.25 | 11.25
|  | 9 |  |  |  | 0.42 | 3.78 | 15.03 |  | ml
3.5 | Fornecimento e aplicação de capacetes em chapa lacada de cor a definir com 0,8 mm de espessura , nas platibandas da cobertura e terraços, fixas à platibanda com parafusos apropriados e vedação entre peças com mastique de poliuretano tipo Sikaflex 11FC da Sika, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada.
3.5.1 | Perfil 1 com desenvolvimento de 0,35 m | [7 empty] | 74.4 | ml
3.5.1.1 | Alçado Principal | 2 |  |  |  | 10.3 | 20.6 | 20.6
3.5.1.2 | Alçado Lateral Direito | 1 |  |  |  | 16.6 | 16.6 | 16.6
3.5.1.3 | Alçado Traseiro | 2 |  |  |  | 10.3 | 20.6 | 20.6
3.5.1.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 1 |  |  |  | 16.6 | 16.6 | 16.6
3.5.2 | Perfil 2 com desenvolvimento de 0,37 m | [7 empty] | 79.4 | ml
3.5.2.1 | Alçado Principal | 1 |  |  |  | 12.4 | 12.4
|  | 1 |  |  |  | 2.5 | 2.5
|  | 1 |  |  |  | 5.6 | 5.6 | 20.5
3.5.2.2 | Alçado Lateral Direito | 1 |  |  |  | 23.25 | 23.25 | 23.25
3.5.2.3 | Alçado Traseiro | 1 |  |  |  | 12.4 | 12.4 | 12.4
3.5.2.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 1 |  |  |  | 23.25 | 23.25 | 23.25
3.6 | Fornecimento e aplicação de pintura de tectos exteriores e de varandas, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada. | [7 empty] | 468.225 | m2
3.6.1 | Alçado Principal | 20 | 3.45 | 1.2 |  |  | 82.8
|  | 1 | 3.7 | 2.45 |  |  | 9.065
|  | 1 | 11 | 1.2 |  |  | 13.2
|  | 1 | 8.45 | 1.2 |  |  | 10.14
|  | 1 | 20.3 | 0.4 |  |  | 8.12 | 123.325 |  | m2
3.6.2 | Alçado Lateral Direito | 20 | 3.15 | 1.2 |  |  | 75.6
|  | 1 | 14 | 1.2 |  |  | 16.8
|  | 1 | 18 | 1.5 |  |  | 27
|  | 2 | 1 | 1.5 |  |  | 3
|  | 1 | 18.45 | 0.4 |  |  | 7.38 | 129.78 |  | m2
3.6.3 | Alçado Traseiro | 20 | 3.45 | 1.2 |  |  | 82.8
|  | 1 | 8.5 | 1.2 |  |  | 10.2
|  | 1 | 13.5 | 1.2 |  |  | 16.2
|  | 1 | 21.5 | 0.4 |  |  | 8.6 | 117.8 |  | m2
3.6.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 21 | 3.45 | 1.2 |  |  | 86.94
|  | 2 | 1 | 1.5 |  |  | 3
|  | 1 | 18.45 | 0.4 |  |  | 7.38 | 97.32 |  | m2
3.7 | Fornecimento e aplicação de candeeiros uniformizados nas fachadas, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada. | [7 empty] | 83 | und
3.7.1 | Alçado Principal | 20 |  |  |  |  | 20
3.7.2 | Alçado Lateral Direito | 22 |  |  |  |  | 22
3.7.3 | Alçado Traseiro | 21 |  |  |  |  | 21
3.7.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 20 |  |  |  |  | 20
3.8 | Execução de tratamento de escada existente na chaminé de acesso à cobertura, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada. | 1 | [6 empty] | 1 | Vg
3.9 | Aplicação de chapéus em chapa metálica nas chaminés existentes no terraço dos arrumos na cobertura do Edifício, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada.
3.9.1 | Alçado Principal | 1 | 1 | 0.95 |  |  | 0.95 |  | 0.95 | m2
3.9.2 | Alçado Lateral Direito | 1 | 1.01 | 0.99 |  |  | 0.9999 |  | 0.9999 | m2
|  | 1 | 0.84 | 0.77 |  |  | 0.6468 |  | 0.6468 | m2
3.9.3 | Alçado Traseiro | 1 | 0.9 | 0.9 |  |  | 0.81 |  | 0.81 | m2
3.9.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 1 | 1.09 | 0.97 |  |  | 1.0573 |  | 1.0573 | m2
3.10 | Fornecimentom e aplicação de chapa nas padieiras das cozinhas em que se removeram as percianas exteriores (40 cm x 30 cm), de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada. | [7 empty] | 12 | und
3.10.1 | Alçado Lateral Direito | 3 |  |  |  |  | 3
3.10.2 | Alçado Traseiro | 9 |  |  |  |  | 9
Cap IV | IMPERMEABILIZAÇÃO DE TERRAÇOS, PALAS E FLOREIRAS
4.1 | Impermeabilização dos terraços localizados no rés do chão do Edifício, Alçado Traseiro, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada.
4.1.1 | Picagem do pavimento dos terraços a intervencionar com a profundidade necessária até atingir a tela impermeabilizante existente, incluindo transporte de entulho a vazadouro apropriadode acordo com plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição. | [7 empty] | 110.2 | m2
4.1.1.1 | Terraço 1 | 1 |  |  |  | 90.5 | 90.5
4.1.1.2 | Terraço 2 | 1 |  |  |  | 19.7 | 19.7
4.1.2 | Abertura de recravas nos elementos verticais de alvenaria em todo o perimetro do terraço para aplicação e fixação das telas nos elementos verticais, com 20cm de altura, incluindo preparação prévia da superficie de colagem com argamassa de cimento e areia. | [7 empty] | 70.6 | ml
4.1.2.1 | Terraço 1 | 1 |  |  |  | 50.8 | 50.8
4.1.2.2 | Terraço 2 | 1 |  |  |  | 19.8 | 19.8
4.1.3 | Aplicação de Primário de aderência Imperkote F da Imperalum em toda a superfície a impermeabilizar. | [7 empty] | 124.32 | m2
4.1.3.1 | Terraço 1 | 1 |  |  |  | 100.66 | 100.66
4.1.3.2 | Terraço 2 | 1 |  |  |  | 23.66 | 23.66
4.1.4 | Fornecimento e aplicação de duas camadas de betumes elastómeros do tipo APP, sendo a primeira camada de Polyplas 30 da Imperalum e a segunda camada de Polyster R40C da Imperalum, incluindo dobragens em todo o perímetro com cerca de 0.20m, banda de reforço Polybanda 33 ou 50 da Imperalum nas zonas de transição dos muros com o pavimento, execução de remate com as boquilhas de escoamento de águas pluviais a fornecer. | [7 empty] | 124.32 | m2
4.1.4.1 | Terraço 1 | 1 |  |  |  | 100.66 | 100.66
4.1.4.2 | Terraço 2 | 1 |  |  |  | 23.66 | 23.66
4.1.5 | Fornecimento e aplicação de boquilhas de drenagem das águas pluviais afluentes aos terraços. | [7 empty] | 2 | und
4.1.5.1 | Terraço 1 | 1 |  |  |  |  | 1
4.1.5.2 | Terraço 2 | 1 |  |  |  |  | 1
4.1.6 | Execução de regularização das superfícies das paredes onde a impermeabilização dobrou com argamassa de cimento armada com rede de fibra de vidro para posterior aplicação de acabamento decorativo armado. | [7 empty] | 70.6 | ml
4.1.6.1 | Terraço 1 | 1 |  |  |  | 50.8 | 50.8
4.1.6.2 | Terraço 2 | 1 |  |  |  | 19.8 | 19.8
4.1.7 | Fornecimento e aplicação de isolamento térmico em poliestireno extrudido com 3 cm de espessura. | [7 empty] | 110.2 | m2
4.1.7.1 | Terraço 1 | 1 |  |  |  | 90.5 | 90.5
4.1.7.2 | Terraço 2 | 1 |  |  |  | 19.7 | 19.7
4.1.8 | Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil de polipropileno Impersep 250 da Imperalum de 250gr/m2 sobre a tela asfaltica. | [7 empty] | 110.2 | m2
4.1.8.1 | Terraço 1 | 1 |  |  |  | 90.5 | 90.5
4.1.8.2 | Terraço 2 | 1 |  |  |  | 19.7 | 19.7
4.1.9 | Fornecimento e assentamento de lajetas com as dimensões de 40x40 cm do tipo macel com acabamento a escolher, incluindo fornecimento dos apoios fixos de suporte. | [7 empty] | 110.2 | m2
4.1.9.1 | Terraço 1 | 1 |  |  |  | 90.5 | 90.5
4.1.9.2 | Terraço 2 | 1 |  |  |  | 19.7 | 19.7
4.2 | Impermeabilização dos terraços localizados por cima da entrada principal do Edifício, Alçado Principal, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada.
4.2.1 | Picagem do pavimento dos terraços a intervencionar com a profundidade necessária até atingir a tela impermeabilizante existente, incluindo transporte de entulho a vazadouro apropriado de acordo com plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição. | [7 empty] | 19.44 | m2
4.2.1.1 | Terraço 1 | 1 | 3.6 | 2.5 |  |  | 9
4.2.1.2 | Terraço 2 | 1 | 3.6 | 2.9 |  |  | 10.44
4.2.2 | Execução de carotes, com diâmetro de 90 mm, no pavimento para aplicação de boquilhas de escoamento de águas pluviais afluentes aos terraços. | [7 empty] | 2 | und
4.2.2.1 | Terraço 1 | 1 |  |  |  |  | 1
4.2.2.2 | Terraço 2 | 1 |  |  |  |  | 1
4.2.3 | Criação de um murete com o mínimo de 20cm de altura em todo o bordo dos terraços para efetuar um eficiente remate do sistema de impermeabilização com o sistema capoto a aplicar na fachada. | [7 empty] | 7.8 | ml
4.2.3.1 | Terraço 1 | 1 |  |  |  | 2.5 | 2.5
4.2.3.2 | Terraço 2 | 1 |  |  |  | 5.3 | 5.3
4.2.4 | Abertura de recravas nos elementos verticais de alvenaria em todo o perimetro do terraço para aplicação e fixação das telas nos elementos verticais, com 20cm de altura, incluindo preparação prévia da superficie de colagem com argamassa de cimento e areia. | [7 empty] | 17.4 | ml
4.2.4.1 | Terraço 1 | 1 |  |  |  | 9.7 | 9.7
4.2.4.2 | Terraço 2 | 1 |  |  |  | 7.7 | 7.7
4.2.5 | Aplicação de Primário de aderência Imperkote F da Imperalum em toda a superfície a impermeabilizar. | [7 empty] | 24.8 | m2
4.2.5.1 | Terraço 1 | 1 | 4 | 2.9 |  |  | 11.6
4.2.5.2 | Terraço 2 | 1 | 4 | 3.3 |  |  | 13.2
4.2.6 | Fornecimento e aplicação de duas camadas de betumes elastómeros do tipo APP, sendo a primeira camada de Polyplas 30 da Imperalum e a segunda camada de Polyster R40C da Imperalum, incluindo dobragens em todo o perímetro com cerca de 0.20m, banda de reforço Polybanda 33 ou 50 da Imperalum nas zonas de transição dos muros com o pavimento, execução de remate com as boquilhas de escoamento de águas pluviais a fornecer. | [7 empty] | 24.8 | m2
4.2.6.1 | Terraço 1 | 1 | 4 | 2.9 |  |  | 11.6
4.2.6.2 | Terraço 2 | 1 | 4 | 3.3 |  |  | 13.2
4.2.7 | Fornecimento e aplicação de boquilhas de drenagem das águas pluviais afluentes aos terraços. | [7 empty] | 2 | und
4.2.7.1 | Terraço 1 | 1 |  |  |  |  | 1
4.2.7.2 | Terraço 2 | 1 |  |  |  |  | 1
4.2.8 | Execução de regularização das superfícies das paredes onde a impermeabilização dobrou com argamassa de cimento armada com rede de fibra de vidro para posterior aplicação de acabamento decorativo armado. | [7 empty] | 17.4 | ml
4.2.8.1 | Terraço 1 | 1 |  |  |  | 9.7 | 9.7
4.2.8.2 | Terraço 2 | 1 |  |  |  | 7.7 | 7.7
4.2.9 | Fornecimento e aplicação de isolamento térmico em poliestireno extrudido com 3 cm de espessura. | [7 empty] | 19.44 | m2
4.2.9.1 | Terraço 1 | 1 | 3.6 | 2.5 |  |  | 9
4.2.9.2 | Terraço 2 | 1 | 3.6 | 2.9 |  |  | 10.44
4.2.10 | Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil de polipropileno Impersep 250 da Imperalum de 250gr/m2 sobre a tela asfaltica. | [7 empty] | 19.44 | m2
4.2.10.1 | Terraço 1 | 1 | 3.6 | 2.5 |  |  | 9
4.2.10.2 | Terraço 2 | 1 | 3.6 | 2.9 |  |  | 10.44
4.2.11 | Fornecimento e assentamento de lajetas com as dimensões de 40x40 cm do tipo macel com acabamento a escolher, incluindo fornecimento dos apoios fixos de suporte. | [7 empty] | 19.44 | m2
4.2.11.1 | Terraço 1 | 1 | 3.6 | 2.5 |  |  | 9
4.2.11.2 | Terraço 2 | 1 | 3.6 | 2.9 |  |  | 10.44
4.3 | Impermeabilização das palas e coberturas de varandas e corpos salientes da fachada do Edifício, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada.
4.3.1 | Remoção da totalidade das membranas de impermeabilização através da decapagem por calor, incluindo transporte de entulho a vazadouro apropriado de acordo com plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição. | [7 empty] | 73.5 | m2
4.3.1.1 | Alçado Principal | 2 | 7.7 | 1.25 |  |  | 19.25
4.3.1.2 | Alçado Lateral Direito | 1 | 14 | 1.25 |  |  | 17.5
4.3.1.3 | Alçado Traseiro | 2 | 7.7 | 1.25 |  |  | 19.25
4.3.1.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 1 | 14 | 1.25 |  |  | 17.5
4.3.2 | Criação de um murete com o mínimo de 20cm de altura em todo o bordo das palas e coberturas para efetuar um eficiente remate do sistema de impermeabilização com o sistema capoto a aplicar na fachada, incluindo pingadeiras para drenagem das águas pluviais aí afluentes. | [7 empty] | 73.8 | ml
4.3.2.1 | Alçado Principal | 2 |  |  |  | 10.2 | 20.4
4.3.2.2 | Alçado Lateral Direito | 1 |  |  |  | 16.5 | 16.5
4.3.2.3 | Alçado Traseiro | 2 |  |  |  | 10.2 | 20.4
4.3.2.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 1 |  |  |  | 16.5 | 16.5
4.3.3 | Abertura de recravas nos elementos verticais de alvenaria para aplicação e fixação das telas nos elementos verticais, com 20cm de altura, incluindo preparação prévia da superficie de colagem com argamassa de cimento e areia. | [7 empty] | 58.8 | ml
4.3.3.1 | Alçado Principal | 2 |  |  |  | 7.7 | 15.4
4.3.3.2 | Alçado Lateral Direito | 1 |  |  |  | 14 | 14
4.3.3.3 | Alçado Traseiro | 2 |  |  |  | 7.7 | 15.4
4.3.3.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 1 |  |  |  | 14 | 14
4.3.4 | Aplicação de Primário de aderência Imperkote F da Imperalum em toda a superfície a impermeabilizar. | [7 empty] | 100.98 | m2
4.3.4.1 | Alçado Principal | 2 | 8.1 | 1.65 |  |  | 26.73
4.3.4.2 | Alçado Lateral Direito | 1 | 14.4 | 1.65 |  |  | 23.76
4.3.4.3 | Alçado Traseiro | 2 | 8.1 | 1.65 |  |  | 26.73
4.3.4.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 1 | 14.4 | 1.65 |  |  | 23.76
4.3.5 | Fornecimento e aplicação de duas camadas de betumes elastómeros do tipo APP, sendo a primeira camada de Polyplas 30 da Imperalum e a segunda camada de Polyster R40C da Imperalum, incluindo dobragens em todo o perímetro com cerca de 0.20m, banda de reforço Polybanda 33 ou 50 da Imperalum nas zonas de transição dos muros com o pavimento e remate com as pingadeiras existentes. | [7 empty] | 100.98 | m2
4.3.5.1 | Alçado Principal | 2 | 8.1 | 1.65 |  |  | 26.73
4.3.5.2 | Alçado Lateral Direito | 1 | 14.4 | 1.65 |  |  | 23.76
4.3.5.3 | Alçado Traseiro | 2 | 8.1 | 1.65 |  |  | 26.73
4.3.5.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 1 | 14.4 | 1.65 |  |  | 23.76
4.3.6 | Execução de regularização das superfícies das paredes onde a impermeabilização dobrou com argamassa de cimento armada com rede de fibra de vidro para posterior aplicação de acabamento decorativo armado. | [7 empty] | 58.8 | ml
4.3.6.1 | Alçado Principal | 2 |  |  |  | 7.7 | 15.4
4.3.6.2 | Alçado Lateral Direito | 1 |  |  |  | 14 | 14
4.3.6.3 | Alçado Traseiro | 2 |  |  |  | 7.7 | 15.4
4.3.6.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 1 |  |  |  | 14 | 14
4.3.7 | Fornecimento e aplicação de isolamento térmico em poliestireno extrudido com 3 cm de espessura. | [7 empty] | 73.5 | m2
4.3.7.1 | Alçado Principal | 2 | 7.7 | 1.25 |  |  | 19.25
4.3.7.2 | Alçado Lateral Direito | 1 | 14 | 1.25 |  |  | 17.5
4.3.7.3 | Alçado Traseiro | 2 | 7.7 | 1.25 |  |  | 19.25
4.3.7.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 1 | 14 | 1.25 |  |  | 17.5
4.3.8 | Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil de polipropileno Impersep 250 da Imperalum de 250gr/m2 sobre a tela asfaltica. | [7 empty] | 73.5 | m2
4.3.8.1 | Alçado Principal | 2 | 7.7 | 1.25 |  |  | 19.25
4.3.8.2 | Alçado Lateral Direito | 1 | 14 | 1.25 |  |  | 17.5
4.3.8.3 | Alçado Traseiro | 2 | 7.7 | 1.25 |  |  | 19.25
4.3.8.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 1 | 14 | 1.25 |  |  | 17.5
4.3.9 | Fornecimento e aplicação de camada de protecção pesada em godo nas palas e coberturas de corpos emergentes da fachada. | [7 empty] | 73.5 | m2
4.3.9.1 | Alçado Principal | 2 | 7.7 | 1.25 |  |  | 19.25
4.3.9.2 | Alçado Lateral Direito | 1 | 14 | 1.25 |  |  | 17.5
4.3.9.3 | Alçado Traseiro | 2 | 7.7 | 1.25 |  |  | 19.25
4.3.9.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 1 | 14 | 1.25 |  |  | 17.5
4.4 | Impermeabilização das floreiras existentes no Rés-do-chão no alçado principal do Edifício, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada.
4.4.1 | Remoção da terra vegetal existente nas floreiras. | [7 empty] | 1.156 | m3
4.4.1.1 | Floreira 1 | 1 | 1.6 | 0.4 | 0.4 |  | 0.256
4.4.1.2 | Floreira 2 | 1 | 5 | 0.4 | 0.45 |  | 0.9
4.4.2 | Execução de lavagem das floreiras com jacto de água de pressão controlada de modo a remover sujidades e elementos soltos que possam interferir com a boa realização dos restantes trabalhos. | [7 empty] | 9.1 | m2
4.4.2.1 | Floreira 1 | 1 | 1.6 | 0.4 | 0.4 |  | 2.24
4.4.2.2 | Floreira 2 | 1 | 5 | 0.4 | 0.45 |  | 6.86
4.4.3 | Execução de pingadeiras de forma a permitir a drenagem das águas afluentes às floreiras. | [7 empty] | 7 | und
4.4.3.1 | Floreira 1 | 4 |  |  |  |  | 4
4.4.3.2 | Floreira 2 | 3 |  |  |  |  | 3
4.4.4 | Aplicação de Primário de aderência Imperkote F da Imperalum em toda a superfície a impermeabilizar. | [7 empty] | 10.04 | m2
4.4.4.1 | Floreira 1 | 1 | 1.6 | 0.4 | 0.5 |  | 2.64
4.4.4.2 | Floreira 2 | 1 | 5 | 0.4 | 0.5 |  | 7.4
4.4.5 | Fornecimento e aplicação de camada de betumes elastómeros do tipo APP constituida por telas de Polyxis R50C Garden da Imperalum, incluindo dobragens em todo o perímetro com cerca de 0.50m dobrando no murete e remate com as pingadeiras existentes. | [7 empty] | 10.04 | m2
4.4.5.1 | Floreira 1 | 1 | 1.6 | 0.4 | 0.5 |  | 2.64
4.4.5.2 | Floreira 2 | 1 | 5 | 0.4 | 0.5 |  | 7.4
4.4.6 | Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil de polipropileno Impersep 250 da Imperalum de 250gr/m2 sobre a tela asfaltica. | [7 empty] | 10.04 | m2
4.4.6.1 | Floreira 1 | 1 | 1.6 | 0.4 | 0.5 |  | 2.64
4.4.6.2 | Floreira 2 | 1 | 5 | 0.4 | 0.5 |  | 7.4
4.4.7 | Fornecimento e aplicação de chapim em pedra no murete existente das floreiras. | [7 empty] | 8.7 | ml
4.4.7.1 | Floreira 1 | 1 |  |  |  | 2.7 | 2.7
4.4.7.2 | Floreira 2 | 1 |  |  |  | 6 | 6
4.4.8 | Reposição da terra vegetal nas floreiras. | [7 empty] | 1.024 | m3
4.4.8.1 | Floreira 1 (com uma altura de 35 cm) | 1 | 1.6 | 0.4 | 0.35 |  | 0.224
4.4.8.2 | Floreira 2 (com uma altura de 40 cm) | 1 | 5 | 0.4 | 0.4 |  | 0.8
Cap V | ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
5.1 | Fornecimento e aplicação de novos tubos de queda em PVC aditivados com óxido de titânio e acabamento com pintura de esmalte em cor a definir, incluindo fixações ralizadas com abraçadeiras em PVC, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada.
5.1.1 | Tubo com diâmetro de 75 mm | [7 empty] | 3 | ml
5.1.1.1 | Alçado Lateral Direito | 1 |  |  |  | 3 | 3
5.1.2 | Tubo com diâmetro de 90 mm | [7 empty] | 132 | ml
5.1.2.1 | Alçado Principal | 2 |  |  |  | 33 | 66
5.1.2.2 | Alçado Traseiro | 2 |  |  |  | 33 | 66
5.1.3 | Tubo com diâmetro de 110 mm | [7 empty] | 12 | ml
5.1.3.1 | Alçado Lateral Direito | 2 |  |  |  | 3 | 6
5.1.3.2 | Alçado Lateral Esquerdo | 2 |  |  |  | 3 | 6
5.2 | Fornecimento e aplicação de aumento de boquilhas de descarga das águas pluviais da cobertura para compatibilizar com a espessura do sistema "capoto" a aplicar, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada. | [7 empty] | 4 | und
5.2.1 | Alçado Principal | 2 |  |  |  |  | 2
5.2.2 | Alçado Traseiro | 2 |  |  |  |  | 2
5.3 | Fornecimento e aplicação de novos capiteis semi-circulares em PVC de descarga das boquilhas, com acabamento a pintura de esmalte em cor a definir, de acordo com trabalhos e procedimentos de execução da empreitada. | [7 empty] | 4 | und
5.3.1 | Alçado Principal | 2 |  |  |  |  | 2
5.3.2 | Alçado Traseiro | 2 |  |  |  |  | 2
5.4 | Execução de reparação de grelha de escoamento de águas pluviais existente no cimo da rampa de acesso à garagem do edifício, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada. | [7 empty] | 1 | Vg
5.5 | Execução de reparação de grelha de escoamento de águas pluviais existente junto ao portão de acesso à garagem do edifício, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada. | [7 empty] | 1 | Vg
5.6 | Execução de ligação de tubo de queda e reparação de 2 caixas existentes no terraço localizado no alçado traseiro do edifício, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada. | [7 empty] | 1 | Vg
Cap VI | GRADES E MARQUISES DAS VARANDAS E TERRAÇOS
6.1 | Fornecimento e assentamento de Marquises, de acordo com o mapa de vãos, executada com perfis em liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T5 da CORTIZO, sistema 2000 e 2000 de correr perimetral, acabamento dos perfis Anodizado à cor Natural com 25 microns, incluindo vidro simples laminado 44,1 (na parte inferior) e restantes vidros simples de 6 mm e todos os acessórios e ferragens próprios do sistema, remates, vedações e afinações necessários ao bom funcionamento do sistema e todos os trabalhos complementares, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada, segundo peças desenhadas e mapa de vãos.
6.1.1 | Alçado Principal
6.1.1.1 | Marquise 01 (4 folhas de correr e 11 fixos) | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10 | und
6.1.1.2 | Marquise 02 (4 folhas de correr e 11 fixos) | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10 | und
6.1.2 | Alçado Traseiro
6.1.2.1 | Marquise 01 (4 folhas de correr e 11 fixos) | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10 | und
6.1.2.2 | Marquise 02 (4 folhas de correr e 11 fixos) | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10 | und
6.2 | Fornecimento e assentamento de guardas, de acordo com o mapa de vãos, executada com perfis em liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T5 da CORTIZO, sistema 2000, acabamento dos perfis anodizado à cor Natural mate 25 microns, incluindo vidro simples laminado 44.1 de 8 mm de espessura e todos os acessórios e ferragens próprios do sistema, remates, vedações e afinações necessários ao bom funcionamento do sistema e todos os trabalhos complementares , de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada, segundo peças desenhadas e mapa de vãos.
6.2.1 | Alçado Lateral Direito
6.2.1.1 | Guarda 1 (vitral fixo) | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20 | und
6.2.1.2 | Guarda 2 (vitral fixo) | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | und
6.2.1.3 | Guarda 3 (vitral fixo com vidro fosco) | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | und
6.2.2 | Alçado Lateral Esquerdo
6.2.2.1 | Guarda 1 (vitral fixo) | 19 |  |  |  |  | 19 |  | 19 | und
6.3 | Fornecimento e assentamento de grades com vidro, de acordo com o mapa de vãos, executada com perfis em liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T5 da CORTIZO, sistema Barandilla, acabamento dos perfis anodizado à cor Natural mate 25 microns, incluindo vidro simples laminado 44.1 de 8 mm de espessura e todos os acessórios e ferragens próprios do sistema, remates necessários ao bom funcionamento do sistema e todos os trabalhos complementares , de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada, segundo peças desenhadas e mapa de vãos.. Fixação dos pilares resistentes com buchas químicas.
6.3.1 | Alçado Principal
6.3.1.1 | Grade 01 (grade com 4 pilares) | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | und
6.3.1.2 | Grade 02 (grade com 8 pilares e 1 canto a 90 graus) | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | und
6.3.2 | Alçado Lateral Direito
6.3.2.1 | Grade 03 (grade com 4 pilares) | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20 | und
6.3.2.2 | Grade 04 (grade com 10 pilares) | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | und
6.3.2.3 | Grade 05 (grade com 9 pilares) | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | und
6.3.3 | Alçado Traseiro
6.3.3.1 | Grade 06 (grade com 4 pilares) | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | und
6.3.4 | Alçado Lateral Esquerdo
6.3.2.1 | Grade 03 (grade com 4 pilares) | 19 |  |  |  |  | 19 |  | 19 | und
6.3.5 | Terraço dos Arrumos na Cobertura
6.3.5.1 | Grade 07 (grade com 38 pilares e 3 canto a 90 graus) | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | und
Cap VII | VÃOS ENVIDRAÇADOS EXTERIORES DAS FACHADAS
7.1 | Fornecimento e assentamento de caixilhos, de acordo com o mapa de vãos, executada com perfis em liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T5 da CORTIZO, sistema 2000 de correr perimetral, acabamento dos perfis Anodizado à cor Natural com 25 mícrones, incluindo vidro simples de 6 mm e todos os acessórios e ferragens próprios do sistema, remates, vedações e afinações necessários ao bom funcionamento do sistema e todos os trabalhos complementares, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada, segundo peças desenhadas, mapa de vãos, mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada.
7.1.1 | Alçado Principal
7.1.1.1 | Ve 02 - Janela de correr de duas folhas com bandeira fixa (2,39 x 1,67 m) | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18 | und
7.1.1.2 | Ve 03 - Janela de correr de duas folhas com bandeira fixa (1,47 x 1,64 m) | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | und
7.1.1.3 | Ve 04 - Janela de correr de duas folhas (2,80 x 1,50 m) | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | und
7.1.1.4 | Ve 06 - Janela de correr de duas folhas (2,60 x 1,50 m) | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | und
7.1.2 | Alçado Lateral Direito
7.1.2.1 | Ve 07 - Janela de correr de duas folhas (0,97 x 0,98 m) | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20 | und
7.1.2.2 | Ve 08 - Porta de correr de duas folhas (1,98 x 1,98 m) | 24 |  |  |  |  | 24 |  | 24 | und
7.1.2.3 | Ve 09 - Janela de correr de duas folhas com bandeira fixa (1,23 x 1,62 m) | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | und
7.1.3 | Alçado Traseiro
7.1.3.1 | Ve 02 - Janela de correr de duas folhas com bandeira fixa (2,39 x 1,67 m) | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18 | und
7.1.3.2 | Ve 03 - Janela de correr de duas folhas com bandeira fixa (1,47 x 1,64 m) | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | und
7.1.3.3 | Ve 08 - Porta de correr de duas folhas (1,98 x 1,98 m) | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | und
7.1.3.4 | Ve 12 - Janela de correr de duas folhas (1,80 x 1,00 m) | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | und
7.1.3.5 | Ve 13 - Porta de correr de duas folhas (2,75 x 1,98 m) | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | und
7.1.3.6 | Ve 14 - Porta de correr de duas folhas (2,80 x 1,98 m) | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | und
7.1.4 | Alçado Lateral Esquerdo
7.1.4.1 | Ve 07 - Janela de correr de duas folhas (0,97 x 0,98 m) | 21 |  |  |  |  | 21 |  | 21 | und
7.1.4.2 | Ve 08 - Porta de correr de duas folhas (1,98 x 1,98 m) | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20 | und
7.1.4.3 | Ve 09 - Janela de correr de duas folhas com bandeira fixa (1,23 x 1,62 m) | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 | und
7.2 | Fornecimento e assentamento de caixilhos, de acordo com o mapa de vãos, executada em perfis de aluminio com Rotura de Ponte Térmica em liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T5 da CORTIZO, sistema COR 60 Folha Oculta, acabamento dos perfis anodizado à cor Natural Mate com 25 mícrones, incluindo vidro duplo baixo emissivo de 6mm, caixa de ar de 12 mm e vidro interior laminado 44.1 e todos os acessórios e ferragens próprios do sistema, remates, vedações e afinações necessários ao bom funcionamento do sistema e todos os trabalhos complementares, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada, segundo peças desenhadas, mapa de vãos, mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada.
7.2.1 | Alçado Principal
7.2.1.1 | Ve 01 - Janela oscilo-batente de uma folha (1,97 x 0,99 m) | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20 | und
7.2.1.2 | Ve 05 - Janela de correr de duas folhas ( 0,84 x 1,00 m) | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | und
7.2.2 | Alçado Lateral Direito
7.2.2.1 | Ve 01 - Janela oscilo-batente de uma folha (1,97 x 0,99 m) | 17 |  |  |  |  | 17 |  | 17 | und
7.2.2.2 | Ve 10 - Janela oscilo-batente de uma folha (0,40 x 0,98 m) | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | und
7.2.3 | Alçado Traseiro
7.2.3.1 | Ve 01 - Janela oscilo-batente de uma folha (1,97 x 0,99 m) | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20 | und
7.2.4 | Alçado Lateral Esquerdo
7.2.4.1 | Ve 01 - Janela oscilo-batente de uma folha (1,97 x 0,99 m) | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 | und
7.2.4.2 | Ve 10 - Janela oscilo-batente de uma folha (0,40 x 0,98 m) | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 | und
7.3 | Fornecimento e assentamento de caixilhos, de acordo com o mapa de vãos, executada com perfis em liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T5 da CORTIZO, sistema 2000 de abrir, acabamento dos perfis anodizado à cor Natural mate 25 mícrones, incluindo vidro simples de 6 mm e todos os acessórios e ferragens próprios do sistema, remates, vedações e afinações necessários ao bom funcionamento do sistema e todos os trabalhos complementares, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada, segundo peças desenhadas e mapa de vãos, mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada.
7.3.1 | Alçado Principal
7.3.1.1 | Ve 03 - Porta de uma folha (0,72 x 2,73 m) | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | und
7.3.2 | Alçado Lateral Direito
7.3.2.1 | Ve 11 - Porta de uma folha abertura para o exterior (0,84 x 1,98 m) | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | und
7.3.3 | Alçado Traseiro
7.3.3.1 | Ve 03 - Porta de uma folha (0,72 x 2,73 m) | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | und
Cap VIII | DIVERSOS
8.1 | Execução de lavagem exterior de estores, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada. | [7 empty] | 507.3 | m2
8.1.1 | Alçado Principal | 20 |  | 0.85 | 2 |  | 34
|  | 20 |  | 0.4 | 0.6 |  | 4.8
|  | 20 |  | 0.68 | 2 |  | 27.2
|  | 20 |  | 2 | 1 |  | 40
|  | 3 |  | 2 | 1 |  | 6 | 112 |  | m2
8.1.2 | Alçado Lateral Direito | 20 |  | 1 | 1 |  | 20
|  | 20 |  | 2 | 2 |  | 80
|  | 17 |  | 2 | 1 |  | 34
|  | 4 |  | 2 | 2 |  | 16
|  | 2 |  | 0.85 | 2 |  | 3.4 | 153.4 |  | m2
8.1.3 | Alçado Traseiro | 20 |  | 0.85 | 2 |  | 34
|  | 20 |  | 0.4 | 0.6 |  | 4.8
|  | 20 |  | 0.68 | 2 |  | 27.2
|  | 20 |  | 2 | 1 |  | 40
|  | 1 |  | 1.8 | 1 |  | 1.8
|  | 1 |  | 2.75 | 2 |  | 5.5
|  | 1 |  | 2.8 | 2 |  | 5.6
|  | 1 |  | 2 | 2 |  | 4 | 122.9 |  | m2
8.1.4 | Alçado Lateral Esquerdo | 20 |  | 1 | 1 |  | 20
|  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
|  | 20 |  | 2 | 2 |  | 80
|  | 9 |  | 2 | 1 |  | 18 | 119 |  | m2
8.2 | Substituição do número "60" da porta principal do Edifífico, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | und
8.3 | Substituição de tampas e aros existentes no jardim do Alçado Lateral Direito do Edifício, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada. | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | und
8.4 | Adaptação de torneiras existentes nas fachadas do edifício devido à aplicação do sistema “capoto”, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada. | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Vg